## ORÇAMENTO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO |  |  | DATA BASE:
LOCAL: | RUA SÃO JOSÉ |  |  | SINAPI | DEZ/2019
TRECHO: | DO ASFALTO EXISTENTE (50,00m ANTES DA RUA ABELE BARZOTO) ATÉ A ESTACA 9+7.00 |  |  | SICRO | JUL/2019
ÁREA: | 187,00m x 15,06m (média) - 29,61m² (canteiros) = 2.786,61m² |  |  | BDI: | 24.23%
DATA: | FEV/2020
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | REFERÊNCIA | BANCO DE DADOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 2.88 | 466.74 | 1344.21 | 74209/1 | SINAPI
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² |  | 2786.61 | 0.46 | 1281.84 | 78472 | SINAPI
1.3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid. |  | 1 | 3734.59 | 3734.59 | CP 38 | Composição
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | vb |  | 1 | 5131.74 | 5131.74 | CP 39 | Composição
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11492.38
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m² |  | 18.9 | 12.6 | 238.14 | 97636 | SINAPI
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 1 KM | m³xkm | 1 | 2.84 | 1.24 | 3.52 | 95875 | SINAPI
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ |  | 2.84 | 5.16 | 14.65 | 83336 | SINAPI
2.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m² |  | 3.55 | 1.13 | 4.01 | 100574 | SINAPI
2.5 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 1 KM | m³xkm | 1 | 3.55 | 1.24 | 4.4 | 95875 | SINAPI
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 18.9 | 1.86 | 35.15 | 100576 | SINAPI
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ |  | 5.67 | 107.92 | 611.91 | 96396 | SINAPI
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ |  | 7.25 | 2.83 | 20.52 | 72893 | SINAPI
2.9 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 47,7 KM | m³xkm | 47.7 | 345.59 | 0.88 | 304.12 | 93590 | SINAPI
2.10 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | m² |  | 18.9 | 8.42 | 159.14 | 96401 | SINAPI
2.11 | REFORMA DE MEIO-FIO | m |  | 212 | 25.28 | 5359.36 | CP 56 | Composição
2.12 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) | m |  | 165 | 47.78 | 7883.7 | CP 57 | Composição
2.13 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² |  | 94.25 | 4.51 | 425.07 | 83693 | SINAPI
2.14 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² |  | 2786.61 | 2.29 | 6381.34 | CP 35 | Composição
2.15 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | m² |  | 2786.61 | 2.12 | 5907.61 | 72942 | SINAPI
2.16 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ |  | 83.6 | 767.7 | 64179.72 | CP 06 - 95996 | Composição
2.17 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ |  | 83.6 | 5.27 | 440.57 | 72891 | SINAPI
2.18 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 47,7 KM | txkm | 47.7 | 10187.83 | 0.57 | 5807.06 | 93596 | SINAPI
2.19 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE | m² |  | 2412.61 | 2.12 | 5114.73 | 72942 | SINAPI
2.20 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM) | m³ |  | 96.5 | 941.81 | 90884.67 | CP 04 - 95995 | Composição
2.21 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ |  | 96.5 | 5.27 | 508.56 | 72891 | SINAPI
2.22 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 47,7 KM | txkm | 47.7 | 11759.87 | 0.57 | 6703.13 | 93596 | SINAPI
2.23 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 282 KM | txkm | 282 | 7922.41 | 0.62 | 4911.89 | 93176 | SINAPI
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 205902.97
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² |  | 69.27 | 2.29 | 158.63 | CP 35 | Composição
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA | m² |  | 69.27 | 33.78 | 2339.94 | 5213407 | SICRO
3.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | unid. |  | 3 | 458.02 | 1374.06 | CP 54 | Composição
3.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO LOGRADOURO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | unid. |  | 2 | 489.59 | 979.18 | CP 55 | Composição
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4851.81
4 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
4.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m | unid. |  | 4 | 563.64 | 2254.56 | CP 49 | Composição
4.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² |  | 374 | 1.02 | 381.48 | CP 37 | Composição
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2636.04
TOTAL | [5 empty] | 224883.2
| DUO Engenharia |  |  | Contratante
| Daniel Schneider |  |  | Prefeitura Municipal de Colorado
Responsável Técnico
CREA RS 212680

## CRONOGRAMA (RESUMO)
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA SÃO JOSÉ
TRECHO: | DO ASFALTO EXISTENTE (50,00m ANTES DA RUA ABELE BARZOTO) ATÉ A ESTACA 9+7.00
ÁREA: | 187,00m x 15,06m (média) - 29,61m² (canteiros) = 2.786,61m²
DATA: | FEV/2020
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11492.38 | 75.33% | 8656.972 | 24.67% | 2835.408
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 205902.97 | 44.67% | 91972.93 | 55.33% | 113930.04
3 | SINALIZAÇÃO | 4851.81 |  | 0 | 100% | 4851.81
4 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 2636.04 |  | 0 | 100% | 2636.04
TOTAL |  | 224883.2 |  | 100629.902 |  | 124253.298
|  |  |  | 100629.902 |  | 224883.2
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 212680
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## COMPOSIÇÕES
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA SÃO JOSÉ
TRECHO: | DO ASFALTO EXISTENTE (50,00m ANTES DA RUA ABELE BARZOTO) ATÉ A ESTACA 9+7.00
ÁREA: | 187,00m x 15,06m (média) - 29,61m² (canteiros) = 2.786,61m²
DATA: | FEV/2020
COMPOSIÇÕES
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
AUXILIAR | CP 03 - 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T |  |  | 265.8
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1610000 | 60,00 | 9.66
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 28,0000000 | 0,54 | 15.12
SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,3129000 | 60,01 | 18.77
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1341000 | 47,00 | 6.3
SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0035000 | 130,73 | 0.45
SINAPI | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0134000 | 138,90 | 1.86
SINAPI-I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 0,0600000 | 3.085,62 | 185.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1067000 | 16,56 | 1.76
SINAPI | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0134000 | 1.996,29 | 26.75
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 04 - 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 |  |  | 758.12
COMPOSIÇÃO-AUX | CP 03 - 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 2,5548000 | 265.8 | 679.06
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 232,88 | 10.8
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 90,03 | 8.54
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 17,93 | 20.26
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 151,89 | 7.04
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 134,86 | 10.85
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 48,49 | 2.94
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 38,24 | 4.09
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 122,10 | 4.16
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 125,99 | 5.27
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 51,65 | 5.11
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 06 - 95996 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 |  |  | 617.97
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0331000 | 232,88 | 7.7
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0678000 | 90,03 | 6.1
COMPOSIÇÃO-AUX | CP 05 - 72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 2,5548000 | 219.47 | 560.7
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8072000 | 17,93 | 14.47
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0331000 | 151,89 | 5.02
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0575000 | 134,86 | 7.75
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0434000 | 48,49 | 2.1
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0668000 | 38,24 | 2.55
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 122,10 | 4.16
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0299000 | 125,99 | 3.76
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0710000 | 51,65 | 3.66
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 35 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 |  |  | 1.84
SINAPI | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005 | 155,79 | 0.77
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005 | 5,03 | 0.02
SINAPI | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.005 | 96,46 | 0.48
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 16,56 | 0.57
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 |  |  | 0.82
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16,56 | 0.82
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 38 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  |  | 3006.19
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.954 | 151,89 | 144.9
SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.954 | 148,53 | 141.69
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.954 | 180,71 | 172.39
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.954 | 41,86 | 39.93
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.954 | 90,03 | 85.88
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.954 | 54,97 | 52.44
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.954 | 48,49 | 46.25
SINAPI | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.954 | 41,49 | 39.58
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.954 | 51,65 | 49.27
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | CHP | 11.448 | 195.1317 | 2233.86
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 39 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | VB |  |  | 4130.84
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 100,27 | 802.16
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28,82 | 230.56
SINAPI | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 19,64 | 883.8
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 42,00 | 1890
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 4 | 57,74 | 230.96
SINAPI | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 4 | 23,34 | 93.36
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 49 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L <=1,50M - EM PASSEIO EXISTENTE | UNID. |  |  | 453.71
SICRO | M1385 | DISCO DIAMANTADO - D = 350 MM | UN | 0.0375 | 220.7872 | 8.27
SICRO | E9591 | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | CHP | 0.15 | 15.8187 | 2.37
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.83335 | 24,23 | 20.19
SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.23621 | 22,68 | 5.35
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3808 | 19,91 | 27.49
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0618 | 20,06 | 21.3
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4426 | 16,56 | 40.45
SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.75 | 28,84 | 21.63
SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.25 | 23,15 | 5.78
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 8.6292 | 1,05 | 9.06
SINAPI-I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.9125 | 8,95 | 17.11
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.53 | 1,24 | 1.89
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.59 | 275,08 | 162.29
SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 0.3825 | 65,91 | 25.21
SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 18.2453 | 0,86 | 15.69
SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 11 | 6,33 | 69.63
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 54 | PLACA DE ADVERTÊNCIA - QUADRADA - L=50CM | UNID. |  |  | 368.69
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.005 | 260,11 | 1.3
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0,33 | 0.66
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 693,00 | 173.25
SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 3.2 | 55,29 | 176.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16,56 | 16.56
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 55 | PLACA DE LOGRADOURO | UNID. |  |  | 394.1
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.005 | 260,11 | 1.3
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0,33 | 1.32
SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 99,00 | 198
SINAPI-I | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 3.2 | 55,29 | 176.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16,56 | 16.56
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 56 | REFORMA DE MEIO-FIO | M |  |  | 20.35
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.025 | 275,08 | 6.87
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20,21 | 2.02
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20,06 | 4.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16,56 | 6.62
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0020000 | 416,63 | 0.83
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 57 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) | M |  |  | 38.46
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 60,00 | 0.42
SINAPI-I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 23,00 | 23.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 20,06 | 7.9
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 16,56 | 6.52
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 466,90 | 0.93
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 212680
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## BDI
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA SÃO JOSÉ
TRECHO: | DO ASFALTO EXISTENTE (50,00m ANTES DA RUA ABELE BARZOTO) ATÉ A ESTACA 9+7.00
ÁREA: | 187,00m x 15,06m (média) - 29,61m² (canteiros) = 2.786,61m²
DATA: | FEV/2020
COMPOSIÇÃO DE BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 7.71% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI | 24.23% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | #REF!
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que a data base utilizada para este orçamento é SINAPI DEZ/2019 e SICRO JUL/2019.
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 212680
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## ENCARGOS
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA SÃO JOSÉ
TRECHO: | DO ASFALTO EXISTENTE (50,00m ANTES DA RUA ABELE BARZOTO) ATÉ A ESTACA 9+7.00
ÁREA: | 187,00m x 15,06m (média) - 29,61m² (canteiros) = 2.786,61m²
DATA: | FEV/2020
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A |  | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.93% | não incide
B2 | Feriados |  | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.89% | 0.69%
B4 | 13º Salário |  | 10.77% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.72% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas |  | 1.53% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas |  | 7.4% | 5.72%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B |  | 43.69% | 15.48%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.28% | 3.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas |  | 5.29% | 4.09%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 4.54% | 3.51%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.36% | 0.28%
| TOTAL GRUPO C |  | 14.57% | 11.28%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 16.08% | 5.7%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.38% | 0.3%
| TOTAL GRUPO D |  | 16.46% | 6%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 111.5% | 69.56%
Declarado para os devidos fins que a composição de encargos sociais adotada para o projeto refere-se ao SINAPI do Rio Grande do Sul.
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 212680
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## DECLARAÇÃO EMPOLAMENTO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA SÃO JOSÉ
TRECHO: | DO ASFALTO EXISTENTE (50,00m ANTES DA RUA ABELE BARZOTO) ATÉ A ESTACA 9+7.00
ÁREA: | 187,00m x 15,06m (média) - 29,61m² (canteiros) = 2.786,61m²
DATA: | FEV/2020
DECLARAÇÃO
Declarado para os devidos fins que a os empolamentos considerados para o transporte dos materiais foram: * 25% para solos; *27,78% para base de brita graduada.
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 212680
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado