## ORÇAMENTO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO |  |  | DATA BASE:
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1 E 2 |  |  | SINAPI | OUT/2019
ÁREA: | 2.085,28m² |  |  | SICRO | JUL/2019
DATA: | ABR/2019 |  |  | BDI: | 24.23%
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | REFERÊNCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 2.88 | 466.14 | 1342.48 | 74209/1
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid. |  | 1 | 2118.79 | 2118.8 | CP 38
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | vb |  | 1 | 5942.79 | 5942.8 | CP 39
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9404.08
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ |  | 660.29 | 5.21 | 3440.11 | 83336
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1,4 KM | m³xkm | 1.4 | 1146.01 | 1.25 | 1432.51 | 95875
2.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 5.43 | 4.83 | 26.23 | CP 08
2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ |  | 5.43 | 5.93 | 32.2 | 41722
2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 2292.64 | 1.68 | 3851.64 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 8782.69
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 10CM) | m³ |  | 218.88 | 112.08 | 24532.07 | 96396
3.2 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 47,8 KM | m³xkm | 47.8 | 13368.94 | 0.89 | 11898.36 | 93590
3.3 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) | m |  | 426 | 48.41 | 20622.66 | CP 45
3.4 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² |  | 106.5 | 4.51 | 480.32 | 83693
3.5 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m² |  | 2085.28 | 53.85 | 112292.33 | CP 42
3.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 47,8 KM | m³xkm | 47.8 | 6598.57 | 0.89 | 5872.72 | 93590
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 175698.46
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO E BORDOS (L=12CM) | m² |  | 20.74 | 15.72 | 326.03 | 72947
4.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² |  | 88 | 33.78 | 2972.64 | 5213407
4.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, EXCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | m² |  | 1 | 860.91 | 860.92 | 34723
4.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO LOGRADOURO - PADRÃO DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | unid. |  | 8 | 122.99 | 983.92 | 13521
4.5 | SUPORTE METÁLICO | m |  | 25.6 | 68.69 | 1758.46 | 21014
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 6901.97
5 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
5.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid. |  | 8 | 588.6 | 4708.8 | CP 10
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4708.8
TOTAL | [5 empty] | 205496
| DUO Engenharia |  | Contratante
| Daniel Schneider |  | Prefeitura Municipal de Colorado
Responsável Técnico
CREA RS 223361
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1
TRECHO: | ENTRE A AV. PRINCESA ISABEL E A ESTACA 5+1.43 (INÍCIO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RS 402)
ÁREA: | 101,43m x 10,00m + 3,95m² (bocas de rua) = 1.018,15m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | REFERÊNCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  |  | 466.14 | 0 | 74209/1
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid. |  |  | 2118.79 | 0 | CP 38
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | vb |  |  | 5942.79 | 0 | CP 39
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ |  | 362.7 | 5.21 | 1889.67 | 83336
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1,4 KM | m³xkm | 1.4 | 634.73 | 1.25 | 793.41 | 95875
2.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  |  | 4.83 | 0 | CP 08
2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ |  | 0 | 5.93 | 0 | 41722
2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1119.57 | 1.68 | 1880.88 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 4563.96
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 10CM) | m³ |  | 106.88 | 112.08 | 11979.11 | 96396
3.2 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 47,8 KM | m³xkm | 47.8 | 6528.11 | 0.89 | 5810.02 | 93590
3.3 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) | m |  | 206 | 48.41 | 9972.46 | CP 45
3.4 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² |  | 51.5 | 4.51 | 232.27 | 83693
3.5 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m² |  | 1018.15 | 53.85 | 54827.38 | CP 42
3.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 47,8 KM | m³xkm | 47.8 | 3221.79 | 0.89 | 2867.39 | 93590
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 85688.63
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO E BORDOS (L=12CM) | m² |  | 10.28 | 15.72 | 161.6 | 72947
4.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² |  | 44 | 33.78 | 1486.32 | 5213407
4.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, EXCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | m² |  | 0.5 | 860.91 | 430.46 | 34723
4.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO LOGRADOURO - PADRÃO DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | unid. |  | 4 | 122.99 | 491.96 | 13521
4.5 | SUPORTE METÁLICO | m |  | 12.8 | 68.69 | 879.23 | 21014
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 3449.57
5 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
5.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid. |  | 4 | 588.6 | 2354.4 | CP 10
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2354.4
TOTAL | [5 empty] | 96056.56
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 2
TRECHO: | ENTRE A AV. PRINCESA ISABEL E A RUA AFRÂNIO PEIXOTO
ÁREA: | 105,94m x 10,00m + 7,73m² (bocas de rua) = 1.067,13m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | DMT | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | REFERÊNCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  |  | 466.14 | 0 | 74209/1
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid. |  |  | 2118.79 | 0 | CP 38
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | vb |  |  | 5942.79 | 0 | CP 39
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ |  | 297.59 | 5.21 | 1550.44 | 83336
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1,4 KM | m³xkm | 1.4 | 511.28 | 1.25 | 639.1 | 95875
2.3 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE | m³ |  | 5.43 | 4.83 | 26.23 | CP 08
2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. | m³ |  | 5.43 | 5.93 | 32.2 | 41722
2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² |  | 1173.07 | 1.68 | 1970.76 | 72961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 4218.73
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 10CM) | m³ |  | 112 | 112.08 | 12552.96 | 96396
3.2 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 47,8 KM | m³xkm | 47.8 | 6840.83 | 0.89 | 6088.34 | 93590
3.3 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) | m |  | 220 | 48.41 | 10650.2 | CP 45
3.4 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² |  | 55 | 4.51 | 248.05 | 83693
3.5 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m² |  | 1067.13 | 53.85 | 57464.95 | CP 42
3.6 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 47,8 KM | m³xkm | 47.8 | 3376.78 | 0.89 | 3005.33 | 93590
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 90009.83
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO E BORDOS (L=12CM) | m² |  | 10.46 | 15.72 | 164.43 | 72947
4.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² |  | 44 | 33.78 | 1486.32 | 5213407
4.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, EXCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | m² |  | 0.5 | 860.91 | 430.46 | 34723
4.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO LOGRADOURO - PADRÃO DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | unid. |  | 4 | 122.99 | 491.96 | 13521
4.5 | SUPORTE METÁLICO | m |  | 12.8 | 68.69 | 879.23 | 21014
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 3452.4
5 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
5.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR | unid. |  | 4 | 588.6 | 2354.4 | CP 10
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2354.4
TOTAL | [5 empty] | 100035.36

## DECLARAÇÃO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1 E 2
ÁREA: | 2.085,28m²
DATA: | ABR/2019 | 0 | 0 | 0 | 0
DECLARAÇÃO
Declarado para os devidos fins que a os empolamentos considerados para o transporte dos materiais foram: * 25% para solos; *27,78% para base de brita graduada; * 15% para pó de pedra.
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 212680
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## CRONOGRAMA
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1 E 2
ÁREA: | 2.085,28m²
DATA: | ABR/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9404.08 | 73.72% | 6932.9113 | 26.28% | 2471.1687
2 | TERRAPLENAGEM | 8782.69 | 100% | 8782.69 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 175698.46 | 59.38% | 104329.9244 | 40.62% | 71368.5356
4 | SINALIZAÇÃO | 6901.97 |  | 0 | 100% | 6901.97
5 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 4708.8 |  | 0 | 100% | 4708.8
TOTAL |  | 205496 |  | 120045.5257 |  | 85450.4743
|  |  |  | 120045.5257 |  | 205496
| DUO Engenharia |  | Contratante
| Daniel Schneider |  | Prefeitura Municipal de Colorado
Responsável Técnico
CREA RS 223361

## COMPOSIÇÕES
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1 E 2
ÁREA: | 2.085,28m²
DATA: | ABR/2019
COMPOSIÇÕES
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 08 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE | M3 |  |  | 3.89
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02375 | 143,92 | 3.41
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 58,67 | 0.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 16,63 | 0.41
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 10 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L <=1,50M | UNID. |  |  | 473.8
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0712 | 19,99 | 41.4
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5927 | 20,14 | 32.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.664 | 16,63 | 60.93
SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.75 | 28,75 | 21.56
SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.75 | 23,35 | 17.51
SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 8.6292 | 1,03 | 8.88
SINAPI-I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.9125 | 8,61 | 16.46
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.53 | 1,19 | 1.82
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.59 | 275,08 | 162.29
SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 0.38 | 69,13 | 26.26
SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 18.164 | 0,88 | 15.98
SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 11 | 6,24 | 68.64
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 38 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  |  | 1705.54
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.956 | 153,19 | 146.44
SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.956 | 148,94 | 142.38
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.956 | 58,90 | 56.3
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.956 | 43,74 | 41.81
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.956 | 58,67 | 56.08
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.956 | 51,73 | 49.45
SINAPI | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.956 | 42,90 | 41.01
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.956 | 55,24 | 52.8
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | CHP | 5.736 | 195.1317 | 1119.27
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 39 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | VB |  |  | 4783.7
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 100,80 | 1008
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 28,97 | 289.7
SINAPI | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 19,74 | 987
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 40,50 | 2025
SINAPI | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 5 | 63,99 | 319.95
SINAPI | 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 5 | 30,81 | 154.05
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 42 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 |  |  | 43.35
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0662 | 47,73 | 3.15
SINAPI-I | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0131000 | 29.82 | 30.21
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2703000 | 18,81 | 5.08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2703000 | 16,63 | 4.49
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0055000 | 7,42 | 0.04
SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1297000 | 0,58 | 0.07
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 16,50 | 0.22
SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1217000 | 0,75 | 0.09
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| CP 45 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) | M |  |  | 38.97
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 60,00 | 0.42
SINAPI-I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 23,00 | 23.11
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 20,14 | 7.93
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 16,63 | 6.55
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 481,99 | 0.96
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 223361
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## BDI
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1 E 2
ÁREA: | 2.085,28m²
DATA: | ABR/2019
COMPOSIÇÃO DE BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 7.71% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI | 24.23% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | #REF!
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que a data base utilizada para este orçamento é SINAPI OUT/2019 e SICRO JUL/2019.
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 223361
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado

## ENCARGOS
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
LOCAL: | RUA RAQUEL DE QUEIROZ - TRECHO 1 E 2
ÁREA: | 2.085,28m²
DATA: | ABR/2019
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A |  | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.94% | não incide
B2 | Feriados |  | 4.25% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.92% | 0.71%
B4 | 13º Salário |  | 10.81% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.72% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas |  | 1.53% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas |  | 8.11% | 6.25%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO B |  | 44.49% | 16.02%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.72% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.77% | 3.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 4.58% | 3.53%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.31%
| TOTAL GRUPO C |  | 14.58% | 11.24%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 16.37% | 5.9%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.42% | 0.32%
| TOTAL GRUPO D |  | 16.79% | 6.22%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 112.7% | 70.28%
Declaro para os devidos fins que o orçamento foi elaborado considerando os encargos sociais do SINAPI previstos para o estado do Rio Grande do Sul para mão de obra horista e mensalista.
DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 223361
Contratante
Prefeitura Municipal de Colorado