## Plan1
Prefeitura Municipal de Colorado - RS
Planilha Quantitativa
Construção Edificação Institucional no Parque de Eventos
Obra: | Construção edificação Institucional no Parque de Eventos |  | Matricula nº: | 3491
Local: | Rua Duque de Caxias, quadra 19, lote nº 626, Centro - Colorado /RS |  | Área: | 59,79m²
Sinapi: | Referência 08/2022 - Sem desoneração |  | Data: OUT/2022
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
| SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÕES | 31518.79 | % | 100%
| ALVENARIAS | 20954.77 | % | 50% | 50%
| COBERTURA E FORRO | 28976.11 | % |  |  | 100%
| PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 13400.83 | % |  |  | 50% | 50%
| REVESTIMENTO PAREDES E REBOCOS | 10565.14 | % |  |  | 50% | 50%
| ESQUADRIAS | 8469.39 | % |  |  |  | 100%
| PINTURA | 6461.66 | % |  |  |  | 50% | 50%
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4246.38 | % |  |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7695.81 | % |  |  |  |  | 100%
| TOTAL: | 132288.08
Colorado, Outubro de 2022.
| ____________________________ | ______________________________________
| Celso Gobbi | Ana Paula de A. Souza
| CPF: 061.145.710-53 | A96129-9